# Minnesanteckningar – Referensgruppsmöte Lokalisering 2016

Tisdag 14/10-2014  
  
Närvarande: Kerstin Gustafsson, Anki Hägglund, Mats Tinnsten, Kristina Albertsson,

Lennart Johansson, Maria Evans, Cathrine Berggren, Nina Alfrey, Göran Bostedt, Markus Sundgren, Susanne Sahlin, Bengt Lehman, Margareta Andersson, Reza Moossavi, Kent Sjöberg

## Seminarium om universitetens fysiska miljö

Representanter från Mittuniversitetet deltog i augusti i seminariet ’Rum för aktivt

lärande’ i Uppsala. Göran Bostedt, projektledare för Utbildningsmiljö har efter detta varit i kontakt med Lisbeth Lundahl, Umeå Universitet, som var key-note speaker . Hon besöker gärna MIUN men har möjlighet att komma först i mars 2015. Däremot finns möjlighet att anordna ett seminarium med redaktörerna för boken ” *Inside New Universities* ” under december 2014. Göran ställer frågan till gruppen hur man ser på detta och också ett ev. studiebesök i en framstående lärmiljö.

Gruppen diskuterar. Mats Tinnsten understryker att ett mål för seminarierna är att ta fram en beskrivning av hur en aktiv lärmiljö på det nya campus ska utformas.

Beskrivningen skall utgöra ett underlag till rektor/prorektor för en beställning av utformande av lokalerna. En sådan behöver göras innan sommaren 2015.

Gruppen stödjer förslaget om att gå vidare med att undersöka möjligheterna att

ordna seminarium i december 2014, mars 2015 och att ta kontakter för ett ev. studiebesök under våren 2015. En del av seminariet i december bör vara en återkoppling från seminariet i Uppsala för att man ska kunna ta till sig lärdomar inför

ombyggnaden av biblioteket som sker våren 2015.

Gruppen diskuterar bildkonferenser och hur de kan kopplas till lärmiljöerna .

Gruppen enas om att IT chefen ska bjudas in till gruppen för att ta del av de här diskussionerna.

## Lägesrapporter från delprojekten

## *Utbildningsmiljö*

## Göran Bostedt vill tillägga två saker

– Dialogen med Sundsvalls kommun angående didaktiska rum har blivit något

försenad på grund av valet och ny ordförande i nämnden

– En förfrågan har skickats till studentkårerna om att göra en enkät angående studie- miljön riktad till studenterna .

*Personal*

Ingen från delprojektet är närvarande vid mötet. Ett möte med avdelningscheferna och prorektor genomfördes 13 oktober i Härnösand.

*Lokaler*

– Nybyggnad

Lennart Johansson berättar att den nya campusdelen nedanför Grönborg kommer att kallas Åkanten. Rumsbildning och rumsfunktioner är klara och Tyréns (ansvarig konsult för SKIFU), förbereder nu förfrågningsunderlag till olika entreprenörer, an bud skall lämnas in i mars. Byggstart sker 1 april 2015 och planerad byggtid är 15 månader. 1 april 2016 får MIUN tillträde till lokalerna för samordning av larm, lås mm. 1 juni 2016 skall inflyttning kunna påbörjas.

– Ombyggnad N-huset

1 februari till 31 augusti kommer ombyggnad av N-huset att utföras. Utrymningen av huset börjar i januari 2015. Bengt Lehman berättar om det arbete som pågår med bland annat ombyggnad av biblioteket.

– Inplacering

Många anställda har frågor som rör placering; var kommer jag att sitta? Processen för inplacering skiljer sig inte för Lokalisering 2016 men eftersom det denna gång berör en stor del av MIUNs anställda kommer det att ta lite längre tid. *Processbeskrivning:*

Campusservice tar fram ett förslag till placering som kommuniceras med berörd avdelningschef. Avdelningen får en viss tid för att återkomma med synpunkter utifrån avdelningens behov. I dialog med campusservice kommer man fram till en lösning.

Beslut tas tillsammans med dekaner och förvaltningschef. Information i samverkansorganen (LSG/CSG).

## Övriga frågor

*Vilken nätkapacitet finns i Sundsvall? Klarar nätet att fler studenter som vill surfa/skriva ut i det nya biblioteket?*

Gruppen diskuterar det ökade behov som finns av att kunna koppla upp sig mot MIUNs nät. Kristina Albertsson får i uppdrag att ta frågan vidare till IT avdelningen.

Nätkapaciteten påverkar också utformandet av miljöerna, t.ex. om man behöver

planera för fasta datorer/utskrivningsstationer.

## Möten och mötesstruktur

Alla deltagare är välkomna att skicka in frågor som bör tas upp på referensgruppsmöten, gärna en vecka innan mötet.

Planerade möten under hösten 2014:

11 november kl. 13-15  
9 december 13-15