## datum-tider
Tidsplan för Mittuniversitetets utbildningsutbud.
Listan är sorterad i datumordning och olika färger för olika "typer" av utbildningsinformation.
För att vis endast en "typ" välj i sorteringsdropplist.
Kursplan | Blå=Kursplaner
Utb.plan | Mörkblå=Utbildningsplaner
utb.utbud | Orange=fristående utbudet till antagning.se/NyA på webb och i katalog. Samtliga utbildningstyper
ExchangeS | Svart=utbudet till exchange students
FreeM | Grå=speciella mastersantagningen
Prog.kurs | Vit=programkurser (programkursrapport/bibelblad)
Schema | Grön=Schemaunderlag
Typ | Datum | Aktivitet | Ansvarig | System
FreeM | 2014-01-15 | sista ansökningsdag för 3:e landssökande i den speciella masters-omgången inför kommande ht. | Antagningsenheten | NyA/ antagning.se
Schema | 2014-01-15 | Schemaunderlag för Lp4 - Kp7 och Kp8 skickas in till schemaenheten för schemaläggning | Avdelning | E-post/TimeEdit
Exchange.S | 2014-01-31 | Utbudet för utbytesstudenter nästkommande läsår klart/godkänt i alla led i Atlas | Avdelning/Internationella handläggare | Atlas
Kursplan | 2014-02-01 | Sista dag för fastställande av ny/reviderad kursplan (obs! gäller även nyinmatade ”tidigare existerande” kp i databasen) inklusive litteraturlista, för kurser som startar en sommartermin | Avdelning/fakultet | Atlas
utb.utbud | 2014-02-01 | Inläsning och frysning av utbildningsutbudet (kurser, program, påbyggandsutbildningar) för en hösttermin i antagningssystemet NyA (ev. sent tillkommna tillfällen efter det här datumet måste godkännas av antagningen och fakulteten) | Antagningsenheten | NyA/antagning.se/ Atlas
Exchange.S | 2014-02-01 | Utbudet för utbytesstudenter publiceras på engelska miun.se | Internationella enheten (UK) o Atlas-administratör | www.miun.se
utb.utbud | 2014-02-15 | Webbanmälan för sommarkurser öppnar på antagning.se | Antagningsenheten | NyA/antagning.se
Prog.kurs | 2014-02-15 | Meddelande till avdelningarna/fakulteterna att programkurstillfällen ska läggas in i Atlas för kommande ht. | Ladok/Atlas | e-post
utb.utbud | 2014-03-15 | Sista anmälningsdag till kurser med start sommaren | Antagningsenheten | NyA/antagning.se
utb.utbud | 2014-03-15 | Webbanmälan för utbildningar med start höstterminen öppnar på antagning.se. | Antagningsenheten | NyA/antagning.se
Kursplan | 2014-04-01 | För sommarkurser finns möjlighet att revidera litteraturlistan till och med den 1 april | Avdelning/fakultet | Atlas
Kursplan | 2014-04-01 | Sista dag för fastställande av nya/reviderad kursplaner för kurser som startar en hösttermin. | Avdelning/Fakulteten | Atlas
Utb.plan | 2014-04-01 | Sista dag för beslut om revidering av utbildningsplaner för utbildningar med start en hösttermin. | Fakultet | Atlas
Prog.kurs | 2014-04-01 | Programkurstillfällen läggs in i Atlas för kommande ht. Klart senast 1 april. 15 feb - 1 april | Avdelningar/Fakulteter/ Ladok/Atlas | Atlas
utb.utbud | 2014-04-15 | Sista anmälningsdag till utbildningar med start en hösttermin | Antagningsenheten | NyA/antagning.se
Utb.plan | 2014-04-15 | Förslag till utbildningsplan för nya program skall vara fakulteten tillhanda senast den 15 april året innan det läsår då utbildningen startar. Sista dag för avdelning (lärare/ämneskollegium) att lämna förslag på nya utbildningsplaner med anhållan om inrättande av nya utbildningsprogram till fakulteten | Avdelning | Atlas
FreeM | 2014-04-15 | Programtillfällen (för vt) och engelska katalogtexter för 3:e-landssökande läggs in i Atlas. (Särskilda mastersomgången). | Avdelningar/Antagning | Atlas
utb.utbud | 2014-05-01 | Öppnas nytt läsår att arbeta med i utbildningsdatabasen för avdelningarna kan nu påbörja inmatning av utbildningsutbud (kurser, påbyggnadsutbildningar och utbildningsprogram) inför nästkommande läsår. - Katalog- och webbinformation - Tillfälles-information | Atlas - administratör | Atlas
FreeM | 2014-05-01 | Programtillfällen (för vt) och engelska katalogtexter för 3:e-landssökande klara i Atlas. (Särskilda mastersomgången) Skickas till universityadmissons.se och publiceras på miun.se Klart 1 maj | Avdelningar/Antagning/ Atlas - administratör/ KOM | Atlas
Utb.plan | 2014-05-01 | Förslag på nya utbildningsplaner lämnas av fakulteten till universitetsstyrelsen. | Fakultet/Styrelse | Atlas
Schema | 2014-05-20 | Schemaunderlag för Lp1 - Kp1 och Kp2 skickas in till schemaenheten för schemaläggning | Avdelning | E-post/TimeEdit
FreeM | 2014-06-01 | Webbanmälan (vt) för 3:e-landssökande öppnar på universityadmissions.se (Särskilda mastersomgången) | Antagningsenheten | NyA/ antagning.se
Kursplan | 2014-06-01 | För kurser som startar en hösttermin finns möjlighet att revidera litteraturlistan till och med den 1 juni | Avdelning/fakultet | Atlas
FreeM | 2014-06-01 | Webbanmälan (vt) för 3:e-landssökande öppnar på studera.nu. (Särskilda mastersomgången) | Antagningsenheten | NyA/ antagning.se
utb.utbud | 2014-06-02 | Avdelningar rapporterar in planerings- och antagningstal för höstterminens utbud till antagningsenheten. | Avdelningar | E-post och excel. (Atlas)
utb.utbud | 2014-08-01 | Inläsning och frysning av utbildningsutbudet (kurser, program, påbyggandsutbildningar) för en vårtermin i antagningssystemet NyA (ev. sent tillkommna tillfällen efter det här datumet måste godkännas av antagningen och fakulteten) | Antagningsenheten | NyA/antagning.se/ Atlas
FreeM | 2014-08-01 | sista ansökningsdag för 3:e landssökande i den speciella masters-omgången inför kommande vt. | Antagningsenheten | NyA/ antagning.se
Utb.plan | 2014-08-15 | Sista dag för avdelning/ämneskollegium att skicka den kompletta utbildningsplanen (obs! gäller endast helt nya utbildningsplaner) till fakultet för fastställande. Den kompletta utbildningsplanen färdigställs och fastställs av fakulteten senast den 15 augusti. | Avdelning/ämneskollegium/Rektor | Atlas
utb.utbud | 2014-08-15 | Webblänkar för korrläsning av nästa läsårs utbud distribueras till fakulteter och avdelningars handläggare. | Atlas - administratör | Atlas/miun.se
utb.utbud | 2014-09-15 | Webbanmälan för utbildningar med start vårterminen öppnar på antagning.se. | Antagningsenheten | NyA/antagning.se
FreeM | 2014-09-15 | Programtillfällen (för ht) och engelska katalogtexter för 3:e-landssökande läggs in i Atlas. (Särskilda mastersomgången). Klart 1 oktober | Avdelningar/Antagning | Atlas
Schema | 2014-09-15 | Schemaunderlag för Lp2 - Kp3 och Kp4 skickas in till schemaenheten för schemaläggning | Avdelning | E-post/TimeEdit
Prog.kurs | 2014-09-15 | Meddelande till avdelningarna/fakulteter att programkurstillfällen ska läggas in i Atlas för kommande vt. | Ladok/Atlas | e-post
Kursplan | 2014-10-01 | Sista dag för avdelning att fastställa grunddata för nästkommande läsårs kursplaner och kurspaket (obs! gäller endast helt nya kursplaner) | Avdelning | Atlas
Kursplan | 2014-10-01 | Sista dag för fastställande av ny/reviderad kursplan för kurser som startar en vårtermin. | Avdelning/fakultet | Atlas
Utb.plan | 2014-10-01 | Sista dag för beslut om revidering av utbildningsplaner för utbildningar med start en vårtermin. | Fakultet | Atlas
FreeM | 2014-10-01 | Utbudet för internationella antagningsomgången, nästkommande ht publiceras på engelska webben och universityadmission.se | Atlas - administratör/ KOM | miun.se/ Atlas
utb.utbud | 2014-10-06 | Utbudet (kurser, påbyggnadsutbildningar och utbildningsprogram) inför nästkommande läsår klarinmatat på avdelningsnivå Gäller - tillfällesdelen - katalog/webbinformation Därefter stängs katalogprocessen för avdelningarna | Avdelningar | Atlas
Utb.plan | 2014-10-13 | Inrättas nya utbildningsprogramtillfällen aktuella för nästkommande läsår av universitetsstyrelsen. | Styrelse/Rektor
utb.utbud | 2014-10-15 | Sista anmälningsdag för utbildningar med start en vårtermin | Antagningsenheten | NyA/antagning.se
Prog.kurs | 2014-10-30 | Programkurstillfällen läggs in i Atlas för kommande vt. Klart 30 oktober. | Avdelningar/Fakulteter/ Ladok/Atlas | Atlas
utb.utbud | 2014-10-31 | Sista dag för fakulteten att godkänna och korrigera utbildningar i Atlas för nästkommande läsår utifrån avd. webbkorr. Gäller: - tillfällesinformation - katalog/webbinformation | Fakulteten | Atlas
utb.utbud | 2014-11-01 | Utbudet för kommande läsår publiceras på www.miun.se/utbildning och börjar skickas till antagning.se (det som är klart och godkänt i alla led i Atlas) | Kommunikationsavdelningen/ STU | EpiServer
utb.utbud | 2014-11-01 | 1 november - 1 december Ev. kvarstående korr för utbudet kommande läsår förs in i Atlas. Utbudet skickas till www.antagning.se eftersom att det blir klart/godkänt i alla led i Atlas. Dock senast den 1 december. | Fakulteten | Atlas
utb.utbud | 2014-11-15 | Avdelningar rapporterar in planerings- och antagningstal för vårterminens utbud till antagningen. | Avdelningar | E-post och excel. (Atlas)
Schema | 2014-11-15 | Schemaunderlag för Lp3 - Kp5 och Kp6 skickas in till schemaenheten för schemaläggning | Avdelning | E-post/TimeEdit
Kursplan | 2014-12-01 | För kurser som startar en vårtermin finns möjlighet att revidera litteraturlistan till och med den 1 december. | Avdelning | Atlas
Exchange.S | 2014-12-01 | Utbudet för utbytesstudenter läggs in i Atlas. Klart senast 31 januari | Avdelningar/ Internationella enheten (UK) o Atlas-administratör | Atlas
Kursplan | 2014-12-01 | Fakulteten godkänner grunddata i kursplaner inför nästkommande läsår. (obs! gäller endast helt nya kursplaner i databasen) Godkännandet är en förutsättning för att kurstillfällen skall kunna exporteras till antagning.se och NyA (anmälnings- och antagningsystemet) | Fakulteten | Atlas
Exchange.S | 2014-12-15 | Länk på miun.se läggs ut av Atlas-ansvarig för avdelningarnas korrekturläsning av utbudet till utbytesstudenter. Korrekturperiod 15 dec - 31 januari. | Atlas - administratör | www.miun.se

## tidsaxel
Tidsplan för Mittuniversitetets utbildningsutbud
Kursplan
Utbildningsplan
fristående utbildningsutbudet på studera.nu/NyA på webb och i katalog, samtliga utbildningstyper
utbudet till exchange students
Speciella mastersantagningen
Programkurser (programkursrapport/bibelbad)
Schemaunderlag
Januari |  | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December
1 december
Fakulteten godkänner grunddata i kursplaner inför nästkommande läsår. (senast 1 dec)
1 februari
Sista dag för fastställande av ny/reviderad kursplan för kurser som startar en sommartermin.
1 april
Sista datum för revidering av litteraturlistan för kurser som startar en sommartermin
1 april
Sista datum för fastställande av ny/reviderad kursplan för kurser som startar en ht.
1 juni
Sista datum för revidering av litteraturlistan för kurser som startar en ht.
1 oktober
Sista datum för avd. att fastställa GD för nästkommande läsårs kursplaner och kurspaket.
1 oktober
Sista datum för fastställande av ny/reviderad kursplan för kurser som startar kommande vt.
1 december
Sista datum för revidering av litteraturlistan för kurser som startar en vt.
15 februari
Webbanmälan för sommarkurser öppnar på antanging.se
15 mars
Sista anmälningsdag för sommarkurser.
15 mars
Webbanmälan för ht-utbildningar öppnar på antagning.se
15 april
Sista anmälningsdag för ht-utbildningar.
1 maj
Nytt läsår öppnas i Atlas. Avdelningarna kan då påbörja arbetet med utbildningsutbudet för nästkommande läsår.
15 september
Webbanmälan för utbildningar med start vt öppnar på antagning.se
1-6 oktober
Utb.utbudet för nästkommande läsår, klart i ATLAS från avdelningar. Katalogprocessen stängs för avdelningarna.
15 oktober
Sista anmälningsdag för vt-utbildningar.
31 oktober
Sista dag för fakulteten att godkänna och korrigera utbildningsutbudet i ATLAS för nästkommande läsår utifrån avd. webbkorr.
13 oktober
Beslut om nya programtillfällen för nästkommande läsår.
15 april
Förslag till utbildningsplan för nytt program för näst-nästkommande läsår skall vara fakulteten tillhanda.
Maj
Förslag på nya program/utbildningsplaner lämnas till universitetsstyrelsen
15 augusti
Sista dag för avd. att skicka utb.planer till fakultet för fastställande.
1 oktober
Sista datum för fastställande av reviderad utbildningsplan med start en vt.
klart senast 2 juni
Institutioner rapporterar in planerings- och antagningstal för höstterminens utbud till antagningen.
1 februari
Inläsning och frysning av utbildningsutbudet (kurser, program, påbyggandsutbildningar) för en hösttermin i antagningssystemet NyA (ev. sent tillkommna tillfällen efter det här datumet måste godkännas av antagningen och fakulteten)
1 augusti
Inläsning och frysning av utbildningsutbudet (kurser, program, påbyggandsutbildningar) för en hösttermin i antagningssystemet NyA (ev. sent tillkommna tillfällen efter det här datumet måste godkännas av antagningen och fakulteten)
klart senast 15 november
Avdelningarna rapporterar in planerings- och antagningstal för vårterminens utbud i till antagningsenheten.
1 april
Sista dag för beslut om revidering av utbildningsplaner för utbildningar med start en hösttermin.
15 augusti
Korrekturwebben öppnar.
15 sep- 1 okt
Programtillfällen (ht) och engelska katalogtexter för 3:e landssökanede läggs in i Atlas. (Tidiga ansökningsomgången).
1 december
Webbanmälan för 3:e landssökande anmälningsbara på universityadmissions.se. (speciella mastersomgången).
1 maj
Programtillfällen och engelska katalogtexter för 3:e landssökande (för nästa vt) klara i Atlas. (Tidiga mastersomgången). Publiceras på universityadmissions.se och miun.se/eng
1 juni
Webbanmälan (för vt) för 3:e landssökande öppnas på universityadmissions.se. (speciella mastersomgången).
1 dec-31 januari
Utbudet för utbytesstudenter för nästkommande läsår läggs in i Atlas.
ca 15 januari
Sista ansökningsdag för 3:e-landssökande inför ht.
ca 1 februari
Utbudet för utbytesstudenter publiceras publikt på engelska miun.se.
mitten av februari
Meddelande går ut till avdelningar/fakulteter om att programkurser ska läggas in i Atlas för kommande ht.
mars - april
Programkurstillfällen läggs in i Atlas för kommande ht.
Klart 1 april.
30 oktober
Programkurstillfällen läggs in i Atlas för kommande vt.
Klart 30 oktober.
Mitten av september
Meddelande går ut till avdelningar/fakulteter om att programkurser ska läggas in i Atlas för kommande vt.
ca 1 augusti
Sista ansökningsdag för 3:e-landssökande inför vt.
ca 15 december
Länk på miun.se läggs ut av Atlas-ansvarig för avdelningarnas korrekturläsning av utbudet till utbytesstudenter.
Korrperiod 15 december- 2 februari.
1 november
Utbudet för kommande läsår publiceras på www.miun.se/utbildning och exporteras till antagning.se
1 november - 1 december
Ev. korr för kommande utbudet förs in i Atlas. Utbudet exporteras till antagning.se eftersom att det blir klar/godkänt i alla led i Atlas. Dock senast den 1 december.
ca 1 oktober
Utbudet för internationella antagningsomgången (tidiga ansökningsomgången), näst-kommande ht publiceras på engelska miun.seoch universityadmission.se
15 april
Programtillfällen och engelska katalogtexter för 3:e landssökande (för nästa vt) läggs in i Atlas. (Tidiga mastersomgången).
31 januari
Utbudet för utbytesstudenter för nästkommande läsår klart/godkänt i alla led i Atlas.
senast 15 november (v46)
Schemaunderlag för Lp 3 - Kp5 och Kp6 skickas in för schemaläggning
senast 15 januari (v3)
Schemaunderlag för Lp4 - Kp7 och Kp8 skickas in för schemaläggning
senast 15 september (v37)
Schemaunderlag för Lp2 - Kp3 och Kp4 skickas in för schemaläggning
senast 20 maj (v21)
Schemaunderlag för Lp1 - Kp1 och Kp2 skickas in för schemaläggning

## utbildningsinfo-flöde
Tidsplan för Mittuniversitetets utbildningsutbud
Listan kan sorteras på typ eller annan kolumn genom att välja i avsedd droplist.
Utbildningstyp: K - kursplan, kurspaket U - utbildningsplan S - samtliga typer E - exchange students (inresande) F - Free Movers (spec. mastersantagning) P - programkurser (bibelblad) Sch - Schema |  | Koder: A - Ansvarar B - Beslutar F - Föredragande I - Informerar In - Informeras M - Medverkar U - Utför | Resurs/Roll | ATLAS-ansvarig | Inrapportör kurs- utbildningsplaner (I) | Inrapportör kataloginformation (I) | Inrapportör tillfällesinformation (I) | Handläggare fakultet (G1) | Examensenheten (G2-4) | Ladok (G5 och G4) | Grundutbildningshandl. Fakulteten (G6, G2) | Signeringsansvarig kurs- o utb.-planer fakultet (G7) | Antagningen (G3) | Universitet- och högskolerådet (UHR) | KOM | Lärare | Ämneskollegium | Universitetsstyrelse | Internationella enheten
utb.typ | Process och aktivitet | prel. Datum
F | Sista ansökningsdag för 3:e-landssökande i den särskilda mastersomgången inför kommande ht. | 2014-01-15 | [5 empty] | In |  |  |  |  | A |  |  | In
Sch | Schemaunderlag för Lp4 - Kp7 och Kp8 skickas in till schemaenheten för schemaläggning | 2014-01-15 | [13 empty] | A
K | Sista dag att fastställa ny/reviderad kursplan inklusive litteraturlista, för kurser som startar en sommartermin | 2014-02-01 | [9 empty] | A
S | Inläsning och frysning av utbildningsutbudet (kurser, program, påbyggandsutbildningar) för en hösttermin i antagningssystemet NyA (inga nya utbildningsalternativ eller nya tillfällen till befintliga alternativ är längre tillåtna) | 2014-02-01 |  | M | [8 empty] | U | M
E | Utbudet för exchange students presenteras på engelska miun.se. | 2014-02-01 |  | M | [14 empty] | A/ U
F | Sista ansökningsdag för 3:e-landssökande i den särskilda mastersomgången inför kommande vt. | 2014-02-01 | [5 empty] | In |  |  |  |  | A |  |  | In
K | Webbanmälan för sommarkurser öppnar på antagning.se | 2014-02-15 | [10 empty] | M | A
P | Meddelande går ut till avdelningarna om programkurstillfällena ska läggas in i Atlas inför kommande ht. | 2014-02-15 |  |  |  |  | In |  |  | I
K | Sista anmälningsdag till kurser med start sommaren webbanmälan stänger på antagning.se | 2014-03-15 | [10 empty] | M | A
S | Webbanmälan för utbildningar med start höstterminen öppnar på antagning.se | 2014-03-15 | [10 empty] | M | A
U | Sista dag för beslut om revidering av utbildningsplan som startar en hösttermin. | 2014-04-01 | [9 empty] | A
K | Sista dag för beslut om revidering av litteraturlistan för kurser som startar en sommartermin | 2014-04-01 | [5 empty] | A
K | Sista dag för fastställande av ny/reviderad kursplan inkl. litteraturlista, för kurser som startar en hösttermin | 2014-04-01 | [5 empty] | A |  |  |  | A
P | Programkurstillfällen läggs in Atlas för kommande ht. Klart 1 april. | 2014-04-01 |  | M |  |  | A |  |  | In
U | Förslag till utbildningsplan för nytt program skall vara fakulteten tillhanda, året innan det läsår utbildningen startar. | 2014-04-15 | [5 empty] | U | [8 empty] | M/A
S | Sista anmälningsdag till utbildningar med start en hösttermin | 2014-04-15 | [10 empty] | M | A
F | Programtillfällen (för kommande vt) och engelska katalogtexter för 3:e-landssökande läggs in i Atlas. (Särskilda mastersomgången). | 2014-04-15 |  | M |  |  | U | M |  | M |  |  | In/ M |  |  |  | A |  | In
S | Nytt läsår öppnas i Atlas för avdelningarna Arbetet med inmatning av utbildningsutbudet för nästkommande läsår kan starta. | 2014-05-01 |  | A
U | Förslag till nya utbildningsplaner lämnas av fakulteten till universitetsstyrelsen | 2014-05-01 | [8 empty] | A | M
F | Programtillfällen (för vt) och engelsk katalogtext för 3:e-landssökanden klara i Atlas. (särskilda mastersomgången). Skickas till universityadmissions.se och publiceras på engelska miun.se. | 2014-05-01 |  | M |  |  |  | M |  | M |  |  | In/ M |  |  |  | A |  | In
Sch | Schemaunderlag för Lp1 - Kp1 och Kp2 skickas in till schemaenheten för schemaläggning | 2014-05-20 | [13 empty] | A
K | Sista dag för beslut om revidering av litteraturlistan för kurser som startar en hösttermin | 2014-06-01 |  |  | M |  |  | A
F | Webbanmälan för 3:e landssökande öppnar på universityadmissions.se (för kommande vt). (speciella mastersomgången). | 2014-06-01 | [10 empty] | A
S | Avdelningarna rapporterar in planerings- och antagningstal för höstterminens utbud till antagningsenheten | 2014-06-02 |  | I |  |  |  | A/U |  |  |  |  | I
S | Inläsning och frysning av utbildningsutbudet (kurser, program, påbyggandsutbildningar) för en vårtermin i antagningssystemet NyA (inga nya utbildningsalternativ eller nya tillfällen till befintliga alternativ är längre tillåtna) | 2014-08-01 |  | M | [8 empty] | U | M
U | Sista datum för fakultet att färdigställa/fastställa komplett utbildningsplan för nästkommande läsår. | 2014-08-15 | [8 empty] | M | A
S | Webblänkar för korrekturläsning distribueras till avdelningarna. | 2014-08-15 |  | A/U |  |  |  | In |  |  | M |  |  |  |  | In | In
S | Webbanmälan för utbildningar med start vårtermin öppnar på antagning.se | 2014-09-15 | [10 empty] | A
F | Programtillfällen (för kommande ht) och engelska katalogtexter för 3:e-landssökande läggs in i Atlas. (Särskilda mastersomgången). | 2014-09-15 |  | I |  |  | U | In |  |  |  |  | In/ M |  |  |  | F |  | In
Sch | Schemaunderlag för Lp2 - Kp3 och Kp4 skickas in till schemaenheten för schemaläggning | 2014-09-15 | [13 empty] | A
P | Meddelande går ut till avdelningarna om programkurstillfällena ska läggas in i Atlas inför kommande vt. | 2014-09-15 |  |  |  |  | In |  |  | I
K | Sista dag för fastställande av grunddata för nästkommande läsårs kursplaner och kurspaket (obs! gäller helt nya kursplaner/kurspaket) | 2014-10-01 |  |  | M |  |  | A |  |  | M | A
U | Sista dag för beslut om revidering av utbildningsplan för utbildningar med start en vårtermin. | 2014-10-01 | [8 empty] | M | A
K | Sista dag för fastställande av ny/reviderad kursplan inkl. litteraturlista, för kurser som startar en vårtermin | 2014-10-01 |  |  | M |  |  | A |  |  | M | A
F | Programtillfällen (för ht) och engelsk katalogtext för 3:e-landssökanden klara i Atlas. (särskilda mastersomgången). Skickas till universityadmissions.se och publiceras på engelska miun.se. | 2014-10-01 |  | M |  |  |  | M |  | M |  |  | In/ M |  |  |  | A |  | In
S | Utbildningsutbudet för nästkommande läsår klartinmatat i ATLAS på avd. nivå. (kl. 08.00) | 2014-10-06 |  |  |  | M |  | A
S | ATLAS stängs för avdelnignarna Katalog och tillfällesdelar. (kl. 08.00) | 2014-10-06 |  | A
U | Inrättande av programtillfällen aktuella för nästkommande läsår. | 2014-10-13 | [8 empty] | F | [5 empty] | I | A
S | Sista anmälningsdag för utbildningar med start en vårtermin. | 2014-10-15 | [10 empty] | A
P | Programkurstillfällen läggs in Atlas för kommande vt. Klart 30 oktober. | 2014-10-30 |  | M |  |  | A |  |  | In
U | Sista datum för fakulteten att godkänna/korrigera utbildningsutbudet i ATLAS för näskommande läsår utifrån avd. webbkorr. | 2014-10-31 | [8 empty] | A
S | Utbudet för kommande läsår publiceras på MIUNs utbildningswebb och skickas till antagning.se | 2014-11-01 |  | U | [10 empty] | A
S | universitetets utbildningar börjar exporteras till antagning.se (potentiella sökande kan nu se våra kurser, program och påbyggandsutbildningar) | 2014-11-01 |  | U | [8 empty] | A
S | Avdelningarna rapporterar in planerings- och antagningstal för vårterminens utbud till antagningen. | 2014-11-15 |  | I |  |  |  | A/U |  |  |  |  | I
Sch | Schemaunderlag för Lp3 - Kp5 och Kp6 skickas in till schemaenheten för schemaläggning | 2014-11-15 | [13 empty] | A
K | Fakulteten godkänner grunddata i kursplaner inför nästkommande läsår (gäller helt nya kursplaner) | 2014-12-01 | [9 empty] | A
K | Sista dag för beslut om revidering av litteraturlistan för kurser som startar en vårtermin | 2014-12-01 |  |  | M |  |  | A
F | Webbanmälan för 3:e landssökande öppnar på universityadmissions.se (för kommande ht). (speciella mastersomgången). | 2014-12-01 | [10 empty] | A
E | Utbudet för exchange students läggs in i Atlas för kommande läsår. Klart senast 31 januari. | 2014-12-01 |  | I |  | U | U | [9 empty] | A |  | M
E | Länk på miun.se läggs ut för korrläsning av utbudet till utbytesstudenter för kommande läsår. (exchange students) | 2014-12-15 |  | A/U /I |  |  |  | In | [10 empty] | In