## Bil1.2 Avdekon, Avdchefer
Mittuniversitetet
EKO
Datum | 2019-09-05 | rev 190906
PREL Tidplan Budget 2020
Till avd. ekonomer samt chefer stöd- och kärnverksamhet
|  | Ansvarig/ |  | Preliminär Tidplan budget 2019
Vecka | Aktivitet | Avser | Kl | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Budgetunderlag, flerårsbudget till departementet
| Tot Fak/ Univgem:Avgifter och Bidrag per verksamhetsgren (utb, fo) 2020-2022 samt investeringar 2020-2023 | Pia, Eva, Micke |  | 25/1
36 | Budgetstart Hypergene , prel budgetbilagor | samtliga ekonomer | [6 empty] | Sep: 5/9
38 | Budgetpropositionen för 2020 | [7 empty] | Sep: 20/9
| Slutliga GU anslag per avd inkl kostn ramar GU (FO slutliga för HUV i juni o NMT i aug)) med kopia till ULS (Retendo, Stina etc) | Fak ekonomer | [6 empty] | Sep: X/9
38-39 | Budget Investeringar- Äskade investeringar samtliga avd- godkända av avd chef samtprel invest.prognos 2021-2024 | Samtliga | [6 empty] | Sep: 23/9
| Godkända äskade Investeringar totalnivåer FAK, FÖRV - OBS! Godk av avd chefer samt version 1 av prognos investeringar 2021-2024 | Samtliga | [6 empty] | Sep: 24/9
| Information till samtliga avseende fastställd invest budget inkl budgetårets avskrivningar per org | Micke | [6 empty] | Sep: 27/9
40 | Budget Studentintäkter Grundutb. registrering i Stina. Godk av chef dagen efter | Stina | 23:59 | [5 empty] | Okt: 3/10
40 | Slutlig budgetplanering av tjänsteplanering registrering i Retendo | Retendo | 23:59 | [5 empty] | Okt: 4/10
| Excelfil med kontering tjänster från Retendo tillgänglig för inläsning | [7 empty] | Okt: 7/10
38-41 | Deadline registrering In- och ut-lån av personal | Samtliga | [6 empty] | Okt: 9/10
| Avstämning ut- och in-lån personal - endast överenskomna justeringar efter detta | Samtliga | [6 empty] | Okt: 11/10
| Rapport körs som visar budget även under uppföljningen av rapporter i Ekonomifliken | Ingrid | [6 empty] | Okt: 18/10
42 | Godkända (Hypergene) avd budgetar samtliga avd och int exkl kanslier samt sep. spec samfinansiering kommunavtal | Samtliga | 23:59 | [5 empty] | Okt: 18/10
| Kommentarer till avd/inst budget enligt anvisningar | Samtliga | 23:59 | [5 empty] | Okt: 25/10
43-44 | Budget Totalnivåer samt underlag verksamhetsdialoger | [7 empty] | Okt: v43-44
45-46 | Budgetdialoger avdelningar FÖRV | FÖRV | [6 empty] | Nov: 30/10-6/11
| Budgetdialoger avdelningar HUV | Samtliga HUV | [6 empty] | Nov: 5-11/11
| Budgetdialoger avdelningar NMT | Samtliga NMT | [6 empty] | Nov: 4-8/11
46 | Godkända (Hypergene) överenskomna revideringar i budget SAMTLIGA avd. efter dialoger klara inför rektorsdialog | Samtliga | [6 empty] | Nov: 12/11
47 | Rektorsdialoger budget 2020 FÖRV | Förv ekonomer | [6 empty] | Nov: 21/11 | kl 9-11.30
47 | Rektorsdialoger budget 2020 NMT | Samtliga NMT | [6 empty] | Nov: 20/11 | kl 13-15.30
47 | Rektorsdialoger budget 2020 HUV | Samtliga HUV | [6 empty] | Nov: 22/11 | kl 13-15.30
47 | Godkända (Hypergene) ev reviderade slutliga budgetar efter rektorsdialog, samtl avd (undantagsfall) | Samtliga | 14:00 | [5 empty] | Nov: 29/11 | undantagsfall
| Godkända (Hypergene) slutliga budgetar SAMTLIGA TOTAL-nivåer efter ev rev rektorsdialog (undantagsfall) | Fak ekon, Lena | 17:00 | [5 empty] | Nov: 29/11 | undantagsfall
48 | Intern deadline EKO´s del VP 2020 (US-beslut) till ULS 26/11 | EKO | 12:00 | [5 empty] | Nov: 25/11
| PROGNOS externa intäkter NMT till budgetunderlaget 2021-2023. Avgifter och Bidrag för UTB o FO | inst NMT | [6 empty] | Nov: 29/11
49 | Deadline beräkning kontors% 2020 för aktivitetsplan 2020 samt bokföring 2020 | Samtliga | [6 empty] | Dec: 5/12
| Slutlig flerårsprognos investeringar till budgetunderlaget 2021-2024 | Samtliga | [6 empty] | Dec: 5/12
50 | Styrelsemöte, beslut budget 2020 (US i Ös) - VP avsnitt 1 o 6 | US | [6 empty] | Dec: 12/12
| Tot Fak. och FÖRV:Avgifter och Bidrag per UTB, FO 2021-2023 samt investeringar 2021-2024 samt kontorsprocent per avd/inst | Pia, Eva, Micke | [6 empty] | Dec: prel 17/1