## Tidplan PROGNOS kv 1 2020
Bilaga 1:2
TIDPLAN PROGNOS KVARTAL 1 2020
Till avd. ekonomer samt chefer stöd- och kärnverksamhet
2020-02-27
|  | Ansvarig/ |  | Tidplan Prognos kvartal 1 2020
Vecka | Aktivitet | Avser | Kl | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
9 | Uppstartsmöte prognosarbete - SKYPE | samtliga |  |  | 27/2
| Startdatum prognosarbete i Hypergene |  |  |  | 28/2
12 | Deadline registrering tjänsteplanering i Retendo för prognos EKO |  |  |  |  | 26/3
13 | Deadline registrering intäkter i Stina för prognos EKO |  |  |  |  | 31/3
14 | Sista dag för att rega utlånad personal i Hypergene SAMTLIGA AVD. Endast överenskomna utlån efter detta | samtliga avd/inst |  |  |  |  | 1/4
14 | Avstämning ut- och in-lån | samtliga avd/inst |  |  |  |  | 3/4
16-17 | Skärtorsdag - annandag påsk | [5 empty] | 9/4-13/4
17 | Skolor påsklov | [5 empty] | 14/4-17/4
16 | Samtliga avdelningar/Institutioner klarmarkerade av avdelningschef/prefekt | samtliga | heldag |  |  |  | 24/4
17 | Kommentarer prognos enligt anvisningar,avdelningar | samtliga avd ekonomer |  |  |  |  | v18
17-18 | Förberedelse dialogmaterial avd o fak tot och univ gem stöd tot | samtliga | [5 empty] | v18
17-20 | Verksamhetsdialoger NMT | NMT | [5 empty] | 7-8/5+13/5
| Verksamhetsdialoger HUV | HUV | [5 empty] | 13-19/5
| Verksamhetsdialoger FÖRV | FÖRV | [5 empty] | 15-20/5
20 | Ev justeringar avdelningsprognoser efter dialoger- sker löpande efter dialog | aktuella avd, inst | 16:00 |  |  |  |  | 20/5
| Ev justeringar totalnivåer efter dialoger | Pia, Eva, samordn FÖRV | [5 empty] | 25/5
| Prognos per totalt fakultet/centralt stöd klarmarkerade i Hypergene av fak/förv-ekonom | Pia, Eva, samordn FÖRV | [5 empty] | v22 eller först efter rektorsdialoger
| Prognos per fakultet/centralt stöd klarmarkerade i Hypergene av dekan/chef | chefer totalnivåer | [5 empty] | v22 eller först efter rektorsdialoger
21 | Kommentarer prognos, totalnivåer fak, univ gem stöd enligt anvisningar | Pia, Eva, samordn FÖRV | [5 empty] | v 18-19
19-21 | Sammanställning material till rektorsdialog | samtliga | [5 empty] | v22
20-21 | Rektorsdialoger Miun tot, HUV, NMT. FÖRV | samtliga på totalnivå | [6 empty] | Juni: 3-9/6
22 | Ev. slutjusterade prognoser avd/inst - sker löpande efter dialog | aktuella avd/inst | [6 empty] | Juni: 10/6
22 | Ev. slutjusterade prognoser total fakulteter samt univ gem stödverksamhet | Pia, Eva, samordn FÖRV | [6 empty] | Juni: 11/6
| Total Prognos Miun inkl kommentarer | Ingrid | [6 empty] | Juni: v23
| ULG prognos kv 1 mot budget för året | EKO chef | [6 empty] | Juni: juni
| US delårsrapport inkl prognos kv 1 | [7 empty] | Sep: 30/9
Note on E6: EKO: Normalt den tid aktivitetens ska vara färdigställd. För vissa aktiviteter visas när den påbörjas då sluttid inte är möjlig att schemalägga.
Note on C9: EKO: Data Tillgängligt för EKO dagen efter
Note on C10: EKO: Datum tillgängligt för EKO dagen efter
Note on C15: EKO: Påminn om avstämning enl prognosbilaga 9

## Tidplan BUDGET 2021
Mittuniversitetet
EKO
Datum | 2020-02-25
PREL Tidplan Budget 2021
Till avd. ekonomer samt chefer stöd- och kärnverksamhet
|  | Ansvarig/ |  | Preliminär Tidplan budget 2019
Vecka | Aktivitet | Avser | Kl | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Budgetunderlag, flerårsbudget till departementet
| Tot Fak/ Univgem:Avgifter och Bidrag per verksamhetsgren (utb, fo) 2021-2023 samt investeringar 2021-2024 | Pia, Eva, samordn FÖRV |  | 27/1
36 | Budgetstart Hypergene , prel budgetbilagor | samtliga ekonomer | [6 empty] | Sep: 3/9
38 | Budgetpropositionen | [7 empty] | Sep: 18/9??
| Slutliga GU anslag per avd inkl kostn ramar GU (FO slutliga för HUV i juni o NMT i aug)) med kopia till ULS (Retendo, Stina etc) | Fak ekonomer | [6 empty] | Sep: 21-22/9
38-39 | Budget Investeringar- Äskade investeringar samtliga avd/inst - godkända av avd chef samt prel invest.prognos 2021-2024 | Samtliga | [6 empty] | Sep: 21/9
| Godkända äskade Investeringar totalnivåer FAK, FÖRV - OBS! Godk av avd chefer samt version 1 av prognos investeringar 2022-2025 | Samtliga | [6 empty] | Sep: 22/9
| Information till samtliga avseende fastställd invest budget inkl budgetårets avskrivningar per org | Anna-Karin, Thomas | [6 empty] | Sep: 23/9
40 | Budget Studentintäkter Grundutb. registrering i Stina. Godk av chef dagen efter | Stina | 23:59 | [5 empty] | Sep: 13/9
40 | Slutlig budgetplanering av tjänsteplanering registrering i Retendo | Retendo | 23:59 | [5 empty] | Okt: 2/10
| Excelfil med kontering tjänster från Retendo tillgänglig för inläsning | [7 empty] | Okt: 5/10
38-41 | Deadline registrering In- och ut-lån av personal | Samtliga | [6 empty] | Okt: 7/10
| Avstämning ut- och in-lån personal - endast överenskomna justeringar efter detta | Samtliga | [6 empty] | Okt: 9/10
42 | Godkända (Hypergene) avd budgetar samtliga avd och int exkl kanslier samt sep. spec samfinansiering kommunavtal | Samtliga | 12:00 | [5 empty] | Okt: 19/10
| Rapport körs som visar budget även under uppföljningen av rapporter i Ekonomifliken | Ingrid | [6 empty] | Okt: 19/10
| Kommentarer till avd/inst budget enligt anvisningar | Samtliga | 23:59 | [5 empty] | Okt: 23/10
43-44 | Budget Totalnivåer samt underlag verksamhetsdialoger | [7 empty] | Okt: v43-44
45-46 | Budgetdialoger avdelningar FÖRV | FÖRV | [6 empty] | Nov: 26/10-3/11
| Budgetdialoger avdelningar HUV | Samtliga HUV | [6 empty] | Nov: 2-4/11
| Budgetdialoger avdelningar NMT | Samtliga NMT | [6 empty] | Nov: 2-4/11
46 | Godkända (Hypergene) överenskomna revideringar i budget SAMTLIGA avd. efter dialoger klara inför rektorsdialog | Samtliga | [6 empty] | Nov: 6/11
47 | Rektorsdialoger budget 2021 MIUN tot | EKO chef | [6 empty] | Nov: 18/11 | kl 9-10.30
47 | Rektorsdialoger budget 2021 NMT | EKO chef mfl | [6 empty] | Nov: 18/11 | kl 13-15.30
47 | Rektorsdialoger budget 2021 HUV | Fak ekon m fl | [6 empty] | Nov: 19/11 | kl 9.30-12
47 | Rektorsdialoger budget 2021 FÖRV | Fak ekon m fl | [6 empty] | Nov: 20/11 | kl 13-15.30
47 | Godkända (Hypergene) ev reviderade slutliga budgetar efter rektorsdialog, samtl avd (undantagsfall) | Samtliga | 14:00 | [5 empty] | Nov: 29/11 | undantagsfall
| Godkända (Hypergene) slutliga budgetar SAMTLIGA TOTAL-nivåer efter ev rev rektorsdialog (undantagsfall) | Fak ekon, Lena | 17:00 | [5 empty] | Nov: 29/11 | undantagsfall
48 | EKO Intern deadline EKO´s del VP (US-beslut) | EKO | 12:00 | [5 empty] | Nov: 27/11
49 | PROGNOS externa intäkter NMT till budgetunderlaget 2022-2024. Avgifter och Bidrag för UTB o FO | inst NMT | [6 empty] | Dec: 1/12
49 | Deadline beräkning kontors% 2021 | Samtliga | [6 empty] | Dec: 1/12
| Slutlig flerårsprognos investeringar till budgetunderlaget 2022-2025 | Samtliga | [6 empty] | Dec: 1/12
50 | Styrelsemöte, beslut budget 2021 | US | [6 empty] | Dec: 15/12
| Tot Fak. och FÖRV:Avgifter och Bidrag per UTB, FO 2022-2024 samt investeringar 2022-2025 | Pia, Eva, samordn FÖRV | [6 empty] | Dec: X/1